Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Сугоново»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2016 года                                                                                             №  24

д. Сугоново

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново».

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом                              муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново», в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново»,  администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Начать разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» в соответствии с установленными этапами градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ (приложение №1).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации сельского

поселения  «Деревня Сугоново »                                                           Е.В. Рябцева

Приложение №1

к Постановлению

администрации (исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения

«Деревня Сугоново»

от  20.07.2016 г. № 24

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» и этапы градостроительного зонирования.

| Установление порядка проведения работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о приятом решении о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» | В десятидневный срок со дня вступления в силу постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Сугоново», утверждающего настоящий порядок. |
| 2. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново». | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново» | 2016-2017 годы |
| 3. | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» в соответствии с действующим законодательством | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» | десять дней с момента предоставления |
| 5. | Подготовка проекта Решения Сельской думы муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения | В порядке и сроки, предусмотренные для опубликования правовых актов |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения | не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново» |
| 8 | Согласование | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» |  |
| 9. | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» в представительный орган местного самоуправления | Администрация (исполнительно -распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» | В течение десяти дней после предоставления проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново» |
| 10. | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» |  |
| 11. | Опубликование Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново». | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново» |  |

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по разработке проекта изменений

в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново».

д. Сугоново										20.07.2016 г

Комиссия по Правилам землепользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново», в соответствии с подпунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса   РФ, принимая во внимание необходимость совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения, считает необходимым и целесообразным разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоново».

| ###### Члены комиссии по проведению публичных слушаний: | ###### ______________________ (подпись) | ###### _________________ __ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### ____________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### ____________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### ____________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### _____________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### _____________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### ______________________ (Ф.И.О.) |
|  | ###### ______________________ (подпись) | ###### ______________________ (Ф.И.О.) |